## Hoja2
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARIA ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ANEXO IX. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE S247 PRODEP
AÑO FISCAL 2022
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2023-01-01
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
PLANEACIÓN
Designar o ratificar al Responsable de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Oficio de nombramiento | 1 | bar: 4 to 8
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), para promover la Contraloría Social | Instancia Ejecutora | PETCS | 1 | bar: 22 to 30
El Responble de Contraloría Social deberá de capturar a partir de la notificación por parte de la Instancia Normativa, los documentos normativos | Instancia Ejecutora | Captura (PITCS) | 1 | bar: 22 to 30
El Responsable de Contraloría Social deberá de proporcionar la documentación (tríptico y presentación en power point) que se ha designado para llevar la difusión de las actividades | Instancia Ejecutora | Documento (Tríptico y presentación en power point) | 2 | bar: 22 to 30
El Responsable de Contraloría Social es el responsable de llevar a cabo la promoción para conformación del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Documento (Acta Constitutiva) | 1 | bar: 22 to 30
PROMOCIÓN
Capacitar a los beneficiarios de cada una de las Instancia Ejecutoras | Instancias Ejecutoras | Lista de Asistencia | 1 | bar: 22 to 35
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación | Instancias Ejecutoras | Oficio/correo electrónico | 1 | bar: 22 to 35
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancias Ejecutoras | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social | 1 | bar: 36 to 43
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas | 1 | bar: 31 to 39
Capacitaciones hacia los beneficiarios, docentes, directivos, administrativos o personal que asi lo desdee | Instancias Ejecutoras | Registro (Lista de Asistencia) | 1 | bar: 31 to 39
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas / listas | 1 | bar: 27 to 02
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Lista de Entrega | 1 | bar: 31 to 39
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Minutas | 2 | bar: 36 to 43; 48 to 02
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Informe de Comité | 1 | bar: 48 to 04
SEGUIMIENTO
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 1 | bar: 36 to 43
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos | Instancia Ejecutora | Captura en el SICS | 1 | bar: 31 to 41
Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 2 | bar: 36 to 43; 48 to 02
Registro del informe de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informe de Comité | 1 | bar: 48 to 04
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Informe | 1 | bar: 27 to 52
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 27 to 52
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 01 to 05
| Nombre de la Instancia Ejecutora: |  |  | 1: Instituto Tecnológico de Hermosillo
| Nombre del Responsable de Contraloría Social: |  |  | 1: Germán Alonso Ruiz Domínguez
| Fecha de elaboración: |  |  | 1: 2022-09-30
Firma del R.C.S.