## ANALISIS DE RIESGO
ANALISIS DE RIESGO
Proceso: SUSTENTACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL
Participantes: Servicios escolares y División de estudios profesionales
FECHA: 20 de febrero de 2019
No. | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | VALOR | CONTROLES | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? | ¿QUÉ HACER?
1 | ORIENTACIÓN SOBRE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN | Malinterpretación de la información recibida | 4 | 4 | 16
2 | LLENADO DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL CANDIDATO | Omisión de datos por parte del sustentante | 4 | 4 | 16
3 | LIBERACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN (DEPTO. ACÁDEMICO) | El no realizarlo en tiempo y forma, impide el inicio del trámite de titulación. | 3 | 6 | 18
4 | RECEPCIÓN DE FORMATO DE LIBERACIÓN DEL PROYECTO PARA TITULACIÓN (CANDIDATO) | No dar seguimiento a la recepción de liberación, indica poco interes del candidato en titularse. | 3 | 5 | 15
5 | ORIENTACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS A ENTREGAR. (SERVICIOS ESCOLARES) | La falta de claridad en la información, puede crear confusión y retraso en la entrega de movimientos. | 4 | 6 | 24
6 | REGISTRO DEL CANDIDATO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL Y ENVIO DE ARCHIVOS (SERVICIOS ESCOLARES) | Que el candidato no presente su documentación completa. | 4 | 6 | 24
7 | REVISIÓN EN LÍNEA DE LA DOCUMENTACIÓN (Servicios escolares) | Que el estudiante no presente su documentación completa o que la documentación no sea legible. | 6 | 6 | 36
8 | AGENDAR CITA PARA RECIBIR Y COTEJAR DOCUMENTOS (Servicios escolares) | En caso de no agendar cita, puede retrasar su acto de recepción profesional y el tramite de su titulo, derivado de que no existan fechas disponibles. | 4 | 4 | 16
9 | EMISIÓN DE CONSTANCIA DE NO INCOVENIENCIA (Servicios Escolares) | Retraso en definir fecha y hora para el Acto de Recepción Profesional. | 3 | 6 | 18
10 | ORIENTACIÓN PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. (División de Estudios Profesionales) | Retraso en la comprobación de los pagos correspondientes realizados para titulación. | 6 | 6 | 36
11 | RECIBE EXPEDIENTE Y AGENDA CITA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN PROFESIONAL (División de estudios profesionales) | Recibir expediente incompleto o con errores causaria retraso en definir fecha para el acto de recepción profesional. | 6 | 6 | 36
12 | FORMATO DE AVISO DE REALIZACIÓN DEL ACTO DE RECEPCIÓN PROFESIONAL (División de Estudios Profesionales) | No se informe al sinodo en tiempo y forma, lo que afectaria la realización del acto. | 2 | 8 | 16
13 | FACILITA EL LIBRO DE ACTAS (Servicios escolares) | Impediria el levantamiento del acta correspondiente. | 1 | 8 | 8
14 | REALIZACIÓN DEL ACTO DE RECEPCIÓN PROFESIONAL (División de estudios profesionales y departamento académico) | Que el jurado del acto de recepción profesional no se presente. Que el sustentante no se presente a la cita. | 1 | 8 | 8
15 | ELABORACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROFESIONAL O CONSTANCIA DE EXENCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL (Servicios escolares) | Que la documentación para el acto profesional no este lista. | 1 | 8 | 8
*Se considerará aplicar CONTROLES cuando multiplicación de mayor o igual a 50.
*Si da menor de 50, no se aplicarán CONTROLES.
*Si uno de los criterios de un valor a 10 se tiene que poner un control.
SEVERIDAD
1 = NULO
2-3 = MENOR
4-6 = BAJO ADVERTENCIA / AFECTACIÓN MEJORA CONTINUA
7-8 = NO CONFORMIDADES MENORES
9 = NO CONFORMIDAD MAYOR
10 = NO CONFORMIDAD MAYOR / INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROBABILIDAD
1 = REMOTO
2-3 = BAJO
4-6 = MODERADO
7-8 = ALTO
9-10 = MUY ALTO
Versión 1
20-feb-2019
Elaborado por:
Ivonne Esmeralda Lizárraga Coronado
Note on D10: ¿Qué tan importante es este riesgo?
Note on E10: ¿Qué tan grave es que suceda este riesgo?
Note on F10: Valor = Calificación x Severidad
Note on G10: ¿Qué controles necesito para que no ocurran estos riesgos?
Note on H10: ¿CÓMO aplico estos controles?
Note on I10: ¿QUIÉN aplicaría estos controles?
Note on J10: ¿QUÉ HACER si no se cumplen estos controles?